**План работы руководителя по выполнению проекта**

1. Теоретические исследования (6 месяцев):
   * Обзор литературы по теме исследования;
   * Определение теоретической базы и методов исследования;
   * Формулирование гипотезы исследования.
2. Практическая разработка (12 месяцев):
   * Выполнение научно-исследовательской работы;
   * Оценка качества выполненной работы.
3. Апробация, корректировка, подготовка итогового отчета (6 месяцев):
   * Проведение апробации;
   * Корректировка на основе полученных результатов;
   * Подготовка итогового отчета и презентации.

**Состав группы**

* Главный исследователь;
* 2-3 научных сотрудника, работающих области исследуемой темы;
* 1-2 дизайнера;
* 1-2 студента-помощника для выполнения вспомогательных задач.

**Контроль выполнения работ**

* Регулярная отчетность каждые полгода;
* Проверка выполнения задач на каждом этапе работы;
* Регулярные встречи и обсуждения прогресса работы с группой исследователей;
* Следование календарному плану работ и регулярное обновление его при необходимости.